第五届中国创新创业大赛四川赛区实施方案

为全面落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会以及国务院《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发【2015】32号）和《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》（国发【2015】53号）文件精神，营造良好的创新创业生态环境，激发四川省创新创业活力，弘扬创业文化，打造经济发展新引擎，大力推动创新创业和科技中小企业发展。根据科技部关于第五届中国创新创业大赛的指导意见，科技部火炬中心、四川省科学技术厅制定了第五届中国创新创业大赛（四川赛区）实施方案：

一、赛事名称

第五届中国创新创业大赛（四川赛区）

二、组织机构

（一）主办单位

科技部火炬高技术产业开发中心

四川省科学技术厅

（二）承办单位

四川省生产力促进中心

成都高投盈创动力投资发展有限公司

（三）评选委员会

组  长：四川省科技厅厅长 刘东

副组长：四川省科技厅副厅长 田云辉

成员：四川省科技厅高新处处长裴伟征

四川省科技厅高新处副处长刘菊蓉

四川省生产力促进中心主任秦蓁

成都高投盈创动力投资发展有限公司黄悦

（四）秘书处

设在四川省生产力促进中心

秘书处成员由评选委员会成员单位和协办单位派员组成，负责大赛的整体规划、指导、协调，并确定重大事项。秘书处下设秘书组、项目组、会务组、宣传组，承担大赛的具体事务和组织工作。

三、参赛条件

大赛按照团队组和企业组进行比赛。参赛的团队和企业应具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、生产及服务等方面的业务，经营规范，社会信誉良好。前四届大赛总决赛获得名次企业不参加本届大赛。

（一）团队组参赛条件。

1.在报名时未在国内注册成立企业的、拥有科技创新成果和创业计划的团队（如海外留学回国创业人员、进入创业实施阶段的优秀科技团队、大学生创业团队等）；

2.核心团队成员不少于3人；

3.参赛项目的产品、技术及相关专利归属参赛团队，与其它任何单位或个人无产权纠纷。

（二）企业组参赛条件。

1.符合国家划型标准的、且2015年销售额不超过1.5亿元人民币的科技型中小微企业；

2.拥有自主知识产权且无产权纠纷；

3.非上市企业且无不良记录（在新三板挂牌的可以参赛）；

（三）凡参加企业和团队必须遵守大赛所有赛制及相关规定。

四、比赛流程

（一）报名（4月21日-6月12日）：动员、组织参赛企业和创业团队根据大赛官网公布的参赛条件统一到中国创新创业大赛官网报名。报名网址：https://baoming.cxcyds.com/member/login；

（二）资格审核（5月25日-6月19日）：完成参赛企业和创业团队的资格审核，将确认资格的企业及团队情况报送创新创业大赛组委会；

（三）初赛（6月20-7月19日）：秘书处组织专家对参赛企业进行网上评选，筛选出前80家（企业60家、团队20家）晋级四川赛区决赛；

（四）决赛（7月20日—8月20日）：将晋级企业分为电子信息、互联和移动互联、生物医药、先进制造、新材料、新能源及节能环保6个行业评审小组分别进行评审，每组设5名评委（3名投资评委、2名技术评委），采用10分钟陈述、12分钟现场答辩模式评选。

五、比赛期间培训、辅导、宣传等活动

（一）赛事宣传：根据中国创新创业大赛官网发布的消息，在主办、承办单位官网上宣传大赛，鼓励科技型企业积极报名参赛；

（二）启动仪式：根据大赛进度安排，举办四川赛区启动仪式。期间做好相关工作，具体包括场地布置、与会领导及嘉宾邀请、媒体跟踪报道、编写简报等事项；

（三）赛前培训：组织针对参赛企业的精品培训会；

https://baoming.cxcyds.com/member/login；

（二）资格审核（5月25日-6月19日）：完成参赛企业和创业团队的资格审核，将确认资格的企业及团队情况报送创新创业大赛组委会；

（三）初赛（6月20-7月19日）：秘书处组织专家对参赛企业进行网上评选，筛选出前80家（企业60家、团队20家）晋级四川赛区决赛；

（四）决赛（7月20日—8月20日）：将晋级企业分为电子信息、互联和移动互联、生物医药、先进制造、新材料、新能源及节能环保6个行业评审小组分别进行评审，每组设5名评委（3名投资评委、2名技术评委），采用10分钟陈述、12分钟现场答辩模式评选。

五、比赛期间培训、辅导、宣传等活动

（一）赛事宣传：根据中国创新创业大赛官网发布的消息，在主办、承办单位官网上宣传大赛，鼓励科技型企业积极报名参赛；

（二）启动仪式：根据大赛进度安排，举办四川赛区启动仪式。期间做好相关工作，具体包括场地布置、与会领导及嘉宾邀请、媒体跟踪报道、编写简报等事项；

（三）赛前培训：组织针对参赛企业的精品培训会；

（四）创业辅导：组织创业导师对参赛企业创业辅导；

（五）项目对接：组织入围决赛的企业与创投机构洽谈，组织入围决赛的企业考察成都高新区、天府新区等地；

（六）大赛宣传：邀请多家境内外平面及网络媒体进行跟踪报道，对决赛颁奖仪式及相关活动进行深入全面报道。组织入围决赛的企业参加绵阳科博会展览。

六、配套支持政策

获得四川赛区优胜奖的企业和团队，享受以下政策支持：

1. 符合四川省科技型中小企业技术创新资金支持条件的，优先给予立项支持；

2. 符合四川省科技厅相关科技计划支持条件的，纳入备选项目库，优先给予立项支持；

3. 推荐给全国投资基金和创业投资机构进行支持；

4. 优先推荐给大赛合作商业银行给予企业授信支持。

中国创新创业大赛四川组委会

2016年4月